                                Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2024 год «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Корниловского сельсовета 
	№

п/п
	Наименование мероприятия


	2024 год (тыс.руб.)
	Источник финансирования 


	Срок выполнения
	Исполнители



	
	
	утвержденный плановый объем финансирования на текущий год
	Объем фактического финансирования за отчетный период
	
	
	

	1. Организационно-правовые мероприятия

	1.1.
	Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения
	0-
	0
	не требует  затрат
	2024-2026
	Администрация МО

	1.2.
	Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд
	-0
	0
	не требует затрат
	2024-2026
	Администрация МО

	2. Информационное обеспечение энергосбережения

	2.1.
	Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению
	-0
	-
0
	не требует  затрат
	2024-2026
	Администрация МО

	2.3.
	Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению
	-0
	-0

	не требует затрат
	2024-2026
	Администрация МО

	2.4.
	Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
	0-


	0

	не требует  затрат
	2024-2026
	Администрация МО

	3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения
	
	
	
	не требует затрат


	 3.1.
	Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов
	                                 10,.0
	0
	бюджет МО
	2024-2026
	Администрация МО

	3.2.
	Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» 
	0

	0
	не требует затрат
	2024-2026
	Администрация МО

	
	Итого
	10,0
	0
	 
	
	-


Глава Корниловского сельсовета                                 Н.В.Эйснер







